## Página1
Sprint | ID | Estória | Prioridade | Pontos | Responsável | Status | Encerramento | Observações
1 | 1 | Esclarecimento do escopo | Alta | 10 | ana.felicio | Concluído | 2019-10-15 | Entrevista com o cliente
1 | 2 | Organização dos integrantes do projeto (o que cada um será responsável) | Alta | 8 | ana.felicio | Concluído | 2019-10-15
1 | 3 | Escolha da linguagem usada no sistema e meios de comunicação | Média | 6 | Larissa.bulgurlu | Concluído | 2019-11-02 | Checklist com cliente
1 | 4 | Conceitos e fechamento dos relatórios diários | Média | 6 | Erick.fernandes | Concluído | 2019-11-05
1 | 5 | Referências utilizadas juntamente com o cliente para montar o negócio | Média | 7 | Guilherme.moreira | Concluído | 2020-01-03 | Entrevista presencial
2 | 6 | Listagem de necessidades (gestão da loja e organização) | Alta | 8 | Ana.felicio | Em andamento
2 | 7 | Dificuldades e problemas analisados para continuar o checklist do negócio | Alta | 10 | Guilherme.nunes | Em andamento |  | Discussões diárias com o cliente
2 | 8 | Planejamento para tratativa que o cliente passa com funções básicas da loja | Média | 6 | Larissa.bulgurlu | Em andamento
2 | 9 | Planejamento junto ao cliente para cada atividade dos Stakeholders | Média | 5 | Ana.felicio | Concluído | 2020-02-12
2 | 10 | Funcionalidade que será vinculado ao sistema para auxiliar funções do cliente | Alta | 9 | Erick.fernandes | Em andamento
3 | 11 | Características que serão tratadas e exemplificadas em reunião com o cliente | Média | 6 | Guilherme.moreira | Em andamento |  | Realizada mini reunião toda semana com o cliente
3 | 12 | Todas as características revisadas para uma breve apresentação ao cliente | Média | 6 | Larissa.bulgurlu | Concluído | 2020-02-29 | Reunião com o cliente com todos os Stakeholders
3 | 13 | Auxiliar o cliente a fazer a gestão da empresa por ser o único colaborador | Media | 7 | Ana.felicio | Em andamento
3 | 14 | Fundamentos para complementar o sistema e negócio do cliente, mostrando suas necessidades | Alta | 8 | Guilherme.nunes | Concluído | 2020-02-29 | Reunião com o cliente com todos os Stakeholders
3 | 15 | Amostra das reais necessidades do cliente que enfrentará no sistema | Média | 5 | Guilherme.moreira | Concluído | 2020-02-29 | Reunião com o cliente com todos os Stakeholders
3 | 16 | Montagem do contexto do negócio do cliente (nós operacionais e capacidades) | Média | 6 | Erick.fernandes | Concluído | 2020-03-01 | Capacidades discutidas em grupo após reunião
4 | 17 | Após revisão dos 15 artefatos subir para GitHub | Baixa | 4 | guilherme.moreira | Concluído | 2020-03-04